**Перспективный план реализации МИП**

**«Формирование личностных компетенций и моделей поведения педагогов как условие позитивной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзии»**

**на 2023/2024**

**в МДОУ «Детский сад № 65»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Мероприятие (форма и тема) | Место проведения | Ответственные за выполнение  (указать ОО и ФИО  ответственных) | Примечание  (корректировки в  плане) | Выполнено/не  выполнено  ( указать  причины) |
| 11.09 | Организационная встреча участников МИП внутри ДОУ. Планирование работы | МДОУ «Детский сад № 65» | Галстян О.В. |  |  |
| 14.09 | Оргдеятельностная встреча участников МИП  «Составление и принятие плана работы проектной команды, определение направлений деятельности». | Дистанционно платформа «Сферум» | МДОУ №232 Турыгина Ю.И. МДОУ № 144 Новоселова Н. С. МДОУ № 27 Опарышева Н. В. МДОУ № 155 Карпычева Е.В. МДОУ № 65 Галстян О.В. |  |  |
| 26.09 | Презентация проекта  педагогическому коллективу "Шаг навстречу"(задачи проекта, мотивация педагогов). Диагностика ментальных и поведенческих маркеров в отношении детей с ОВЗ. Постановка целей работы. | На базе каждого детского сада – участника МИП | МДОУ №232 Турыгина Ю.И. МДОУ № 144 Новоселова Н. С. МДОУ № 27 Опарышева Н. В. МДОУ № 155 Карпычева Е.В. МДОУ № 65 Галстян О.В. |  |  |

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.10. | Круглый стол педагогов – психологов «Обзор методических материалов для диагностики личностных и психологических компетенций педагогов, необходимых для эффективной работы с детьми ОВЗ» | МДОУ «Детский сад № 65» | МДОУ №232 Турыгина Ю.И.,  Юдичева Ю.Н.  МДОУ № 65 Галстян О.В. |  |  |
| октябрь | Побор и изучение научно-методической литературы по теме проекта | На базе каждого детского сада – участника МИП | МДОУ «Детский сад № 232» Федюкова В.А.  Проектные команды детских садов – участников МИП |  |  |
| октябрь | Бенчмаркинг «Знакомство с методическими разработками, изучение опыта работа других организаций по теме МИП» | На базе каждого детского сада – участника МИП | МДОУ №232 Турыгина Ю.И. МДОУ № 144 Новоселова Н. С. МДОУ № 27 Опарышева Н. В. МДОУ № 155 Карпычева Е.В. МДОУ № 65 Галстян О.В. |  |  |
| ноябрь | Семинар «Подбор и разработка инструментария для диагностики личностных и психологических компетенций педагогов» | МДОУ «Детский сад № 144» | МДОУ № 144 Новоселова Н. С. |  |  |
| ноябрь | Встреча рабочей группы «Составление и оформление онлайн опросника для диагностики личностных и психологических компетенций педагогов» | Дистанционно платформа «Сферум» | Проектные команды детских садов – участников МИП Техническое исполнение: МДОУ «Детский сад № 232» Федюкова В.А., Юдичева Ю.Н. |  |  |
| ноябрь | Проведение серии опросников для выявления дефицитов личностной сферы педагогических работников сада | МДОУ «Детский сад № 65» | Педагог-психолог Кулагина О.Г. |  |  |
| декабрь | Презентация методической литературы по теме проекта | На базе каждого детского сада – участника МИП | МДОУ «Детский сад № 232» Федюкова В.А. |  |  |
| декабрь | Мониторинг компетенций педагогов, необходимых для эффективной работы с детьми ОВЗ | На базе каждого детского сада – участника МИП | МДОУ №232 Турыгина Ю.И. МДОУ № 144 Новоселова Н. С. МДОУ № 27 Опарышева Н. В. МДОУ № 155 Карпычева Е.В. МДОУ № 65 Галстян О.В. |  |  |
| декабрь | Оргдеятельностная встреча участников МИП  «Подготовка к публичной презентации предварительных результатов реализации проекта по итогам полугодия» | Дистанционно платформа «Сферум» | МДОУ №232 Турыгина Ю.И. МДОУ № 144 Новоселова Н. С. МДОУ № 27 Опарышева Н. В. МДОУ № 155 Карпычева Е.В. МДОУ № 65 Галстян О.В. |  |  |
| Результат: подобран и апробирован диагностический комплекс по измерению уровня психологической компетентности педагогов, работающих с детьми с ОВЗ; проведен мониторинг компетенций педагогов; составлен банк научно-методической литературы по теме проекта. | | | | | |
| январь | Обработка результатов мониторинга. Изучение затруднений педагогов при взаимодействии с детьми с ОВЗ. | На базе каждого детского сада – участника МИП | МДОУ №232 Турыгина Ю.И. МДОУ № 144 Новоселова Н. С. МДОУ № 27 Опарышева Н. В. МДОУ № 155 Карпычева Е.В. МДОУ № 65 Галстян О.В. Проектные команды детских садов – участников МИП |  |  |
| февраль | Оргдеятельностная встреча проектных команд с научным консультантом проекта Волченковой А.А. «Направления работы для развития личностных компетенций педагогов на основе результатов мониторинга» | МДОУ № 232 | МДОУ №232 Турыгина Ю.И. МДОУ № 144 Новоселова Н. С. МДОУ № 27 Опарышева Н. В. МДОУ № 155 Карпычева Е.В. МДОУ № 65 Галстян О.В. |  |  |
| февраль | Оргдеятельностная встреча проектных команд «Составление плана – программы развития компетенций педагогов, необходимых для работы с детьми с ОВЗ» | МДОУ № 27 | МДОУ № 27 Опарышева Н. В. Проектные команды детских садов – участников МИП |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| март | Проведение тренингов по развитию эмпатии и толерантности у педагогов  /интерактивных занятий с педагогами с привлечением сторонних специалистов | На базе детских  садов – участников  МИП  (по потребности) | МДОУ №232 Турыгина Ю.И. МДОУ № 144 Новоселова Н. С. МДОУ № 27 Опарышева Н. В. МДОУ № 155 Карпычева Е.В. МДОУ № 65 Галстян О.В. |  |  |
| март | Постоянно действующий семинар (далее-ПДС) «Основы когнитивно-поведенческой терапии как метода работы с установками. Обучение работе с дневником автоматических мыслей и эмоциональных реакций. | На базе каждого детского сада – участника МИП | МДОУ №232 Турыгина Ю.И. МДОУ № 144 Новоселова Н. С. МДОУ № 27 Опарышева Н. В. МДОУ № 155 Карпычева Е.В. МДОУ № 65 Галстян О.В. Педагоги-психологи детских садов-участников МИП |  |  |
| Результат: организовано взаимодействие с социальными партнерами по организации интерактивных занятий с педагогами; разработан комплекс мероприятий для развития личностных компетенций педагогов. | | | | | |
| апрель | Проведение тренингов по развитию эмпатии и толерантности у педагогов  /интерактивных занятий с педагогами с привлечением сторонних специалистов | На базе детских  садов – участников  МИП  (по потребности) | МДОУ №232 Турыгина Ю.И. МДОУ № 144 Новоселова Н. С. МДОУ № 27 Опарышева Н. В. МДОУ № 155 Карпычева Е.В. МДОУ № 65 Галстян О.В. |  |  |
| апрель | ПДС «Анализ дневников автоматических мыслей и эмоциональных реакций. Вопрос-ответ» | На базе каждого детского сада – участника МИП | МДОУ №232 Турыгина Ю.И. МДОУ № 144 Новоселова Н. С. МДОУ № 27 Опарышева Н. В. МДОУ № 155 Карпычева Е.В. МДОУ № 65 Галстян О.В. Педагоги-психологи детских садов-участников МИП |  |  |
| май | Проведение тренингов по развитию эмпатии и толерантности у педагогов  /интерактивных занятий с педагогами с привлечением сторонних специалистов | На базе детских  садов – участников  МИП  (по потребности) | МДОУ №232 Турыгина Ю.И. МДОУ № 144 Новоселова Н. С. МДОУ № 27 Опарышева Н. В. МДОУ № 155 Карпычева Е.В. МДОУ № 65 Галстян О.В. |  |  |

4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| май | ПДС «Прими меня» Развитие толерантности и эмпатии в отношении детей с ОВЗ» (работа с теневыми сторонами личности; принятие в себе тех качеств, которые раздражают в детях с ОВЗ. | На базе каждого детского сада – участника МИП | МДОУ №232 Турыгина Ю.И. МДОУ № 144 Новоселова Н. С. МДОУ № 27 Опарышева Н. В. МДОУ № 155 Карпычева Е.В. МДОУ № 65 Галстян О.В. Педагоги-психологи детских садов-участников МИП |  |  |
| Июнь | Оргдеятельностная встреча участников МИП  «Подведение итогов деятельности МИП в 2023 – 2024 учебном году». | МДОУ № 155 | МДОУ № 155 Карпычева Е.В. Турыгина Ю.И.  Проектные команды детских садов – участников МИП |  |  |
| созданы организационно-методические условия для повышения толерантности и эмпатии педагогов, работающих в группах комбинированной направленности. | | | | | |
| Июль-август | Систематизация материалов. Работа над оформлением продукта. Оформление отчета МИП за 2023-2024 учебный год | детские сады – участники МИП | МДОУ №232 Турыгина Ю.И. |  |  |
| Результат: оформлены продукты по итогам первого года реализации проекта: план-программа повышения психологических компетенций педагогов; сборник диагностических материалов по измерению уровня психологической компетентности педагогов. | | | | | |

5