План реализации проекта

«Академическая творческая лаборатория педагогов-наставников»

В МДОУ «Детский ад № 65»

2023-2024 учебный год

Цель: организация деятельности творческих лабораторий педагогов ДОУ, направленных на подготовку педагогических работников к более качественному решению актуальных задач, связанных с обучением, воспитанием и развитием обучающихся

Задачи проекта по отношению к педагогам:

- создание условий для выбора наиболее актуальной и востребованной тематики деятельности лаборатории, формирование групп участников, корректировка (при необходимости) программы работы, составление расписания;

- «запуск» лаборатории, проведение теоретических и практических онлайн-занятий;

- мониторинг промежуточных и конечных результатов, индивидуальное сопровождение педагогов в ходе освоения программы;

- сопровождение педагогов в ходе применения освоенных технологий (в соответствии с выбором тематики лаборатории),

- создание банка эффективного педагогического опыта с возможностью свободного доступа, обсуждение и распространение этого опыта с заинтересованными участниками образовательных отношений;

- обеспечение условий для деятельности творческих групп, проблемных лабораторий, сообществ педагогов по освоению новых методик и технологий в начальном и дошкольном образовании с учетом опыта выпускников творческой лаборатории и существующей электронной образовательной инфраструктуры (портала издательства).

Задачи проекта по отношению к дошкольникам (с учетом использования педагогом знаний и умений, полученных при освоении выбранной тематики академической творческой лаборатории):

- развитие готовности познавать окружающий мир, проводить наблюдения и математические эксперименты;

- развитие умения рассматривать картины, обнаруживать и обсуждать их смысл.

| Этапы проекта | Направление работы | Мероприятие | Сроки | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап | подготовительный: (март 2023 – сентябрь 2023 г.) |  |  |  |  |
|  | Формирование рабочей группы детского сада. Организация обучения Закупка пособий и их изучение | Заседания рабочей группы. Заседания рабочей группы. | Март 2023 г. | Рабочая группа ДОУ | Сформирована рабочая группа. Изучены практические материалы для применения их в работе с детьми. |
|  | Мероприятия по организационному и методическому обеспечению реализации проекта. Разработка локальных актов в рамках реализации проекта. (положение о рабочей группе, план работы). | Заседание рабочей группы ДОУ. | Сентябрь 2023 | Рабочая группа ДОУ | Разработаны план образовательной работы с детьми, положение о рабочей группе. |
| II этап | Основной (октябрь 2023. – март 2024) |  |  |  |  |
|  | Создание условий и проведение образовательных мероприятий по теме проекта | Образовательные мероприятия с воспитанниками | Октябрь -май 2023г - 2024 | Рабочая группа ДОУ | Созданы условия для реализации проекта |
|  | Апробация механизмов, методов и форм работы с детьми в рамках проекта | Образовательные мероприятия с воспитанниками | Октябрь -май 2023г - 2024 | Рабочая группа ДОУ | Подобраны необходимые методы и средства для работы с детьми |
|  | Разработка диагностического инструментария и проведение промежуточного среза результатов использования пособий Академ- книга Учебник. | Заседание рабочей группы ДОУ | Декабрь 2023 | Рабочая группа ДОУ | Разработаны диагностические задания и проведен промежуточный срез использования пособий |
|  | Круглый стол: «Обновление технологий ДО в условиях реализации ФОП ДО: актуальная ситуация внедрения пособий Академ-книга Учебник. | Заседание рабочей группы. | Январь 2024 | Все участники проекта | Проведен круглый стол. Выявлены дефициты и определены дальнейшие мероприятия по реализации мероприятий |
|  | Проведение обучающего семинара для педагогов ДОУ по внедрению парциальной образовательной программы «Учим рассматривать картины» | Семинар-практикум | Апрель 2024 | Рабочая группа МДОУ | Проведен семинар по ознакомлению педагогов города с методикой ознакомления с картиной |
|  | Обеспечение информационного сопровождения реализации проекта | Рабочая группа МДОУ | Октябрь2023 -май 2024 | Старший воспитатель, Участники проекта | Функционируют сетевые сообщества педагогов |
|  | 3 этап Аналитико-прогностический (апрель-август 2024) |  |  |  |  |
|  | Проведение внутренней экспертизы итоговых продуктов | Заседание рабочей группы. | Май 2024 | Все участники проекта | Утвержден методический материал по использованию пособий с обучающимися ДОУ |
|  | Отчет об итогах реализации проекта. Размещение статей участников в банке актуального педагогического опыта на сайте МОУ «ГЦРО», муниципальных информационно-методических журналах «Детский сад. День открытых дверей» и «Учебный год» | Заседание рабочей группы. | Май 2024г. | Старший воспитатель | Определены проблемные зоны перспективного развития |
|  | Обобщение опыта по внедрению проекта. (Сборник методических материалов по использованию пособий с воспитанниками ) | Определение профессиональной грамотности педагогов в применении технологии сетевого взаимодействия. | Июль-август 2024 | Все участники проекта | Составлен сборник методических материалов |
|  | Оценка результативности апробации материала. Подведение итогов работы по направлению, обработка данных, обобщение опыта работы по проекту. | Заседание рабочей группы. | август 2024 г. | Все участники проекта | Характеристика результативности внедренных методических пособий. Методические материалы скорректированы с учетом практической работы, разработаны и описаны методические рекомендации по внедрению (статья/ методичка). |